## 测试说明
编号 | 日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2017-03-24 | lisa | 2017-03-21 | 至编号29
2 | 2017-03-26 | lisa | 2017-03-25 | 新增编号30~31
3 | 2017-04-13 | lisa | 2017-04-08 | 复检。新增编号32~81

## 数图
收藏：按【书名】/【分类】收藏，不支持按章节收藏；下载：按【书名】下载，不支持按分类和章节下载。
编号 | 测试人 | 发现模块 | apk版本日期 | 固件版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示，播报 | 按数字键盘按键输入没有语音播报 |  | ok |  | 2017-03-21 | 是 | 资源检索 | 所有编辑框编辑时朗读方式保持一致 | 2017-03-20 | zhd
2 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示框 | 加载失败等提示，目前仅有语音提示，需要弹出提示框 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 资源检索 | 增加提示框 | 2017-04-05 | zhd
3 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示，UI | “请输入xxx按菜单键开始检索”的字串显示不全=》建议改为超过一行滚动 | 建议 | 结束 |  | 2017-04-08 | 否 | 资源检索 | 编辑框无法滚动显示 | 2017-04-05 | zhd
4 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-登录 | 删除末位字符后，提示“删除x”后需要增加播报剩余字符tts。 |  | ok |  | 2017-03-21 | 是 | 登录 | 所有编辑框编辑时朗读方式保持一致 | 2017-03-20 | zhd
5 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-登录 | 在“退出”按钮上按OK后，会弹出“退出”提示框。=》应该去掉。 |  | ok |  | 2017-03-26 | 是 | 登录 | 在有编辑框界面，退出时都增加确认对话框 | 2017-03-25 | zhd
6 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-退出 | 登录、注册等需要输入信息的界面，退出时建议增加“确认退出 是 否”对话框。 |  | ok |  | 2017-03-26 | 是 | 登录 | 在有编辑框界面，退出时都增加确认对话框 | 2017-03-25 | zhd
7 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-退出账号 | 我的图书馆--退出当前账号，按OK后建议增加“确认退出当前账号 是 否”对话框。成功后提示“退出成功” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 账号管理 | 添加确认对话框 | 2017-04-03 | zhd
8 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | UI，颜色 | 输入框中提示字串的颜色晃眼。=》建议调整为系统颜色设置中的组合颜色。 【4月8日版】颜色与正常文字相同。=》建议调整为反显颜色。 | 建议 | 待讨论 |  |  | 是 | 编辑框 | 修改提示信息颜色 | 2017-04-03 | zhd
9 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-注册 | 提示“xx不能为空”后，反显定位建议在被提示的项目上，并相应播报。 |  | ok |  | 2017-03-26 | 是 | 注册 | 登录、注册、密码找回等界面在编辑框为空时提示错误后焦点定位到该编辑栏位。 | 2017-03-25 | zhd
10 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 字串，账号注册 | 注册，填完信息选“注册”后提示“网络未连接”。字串可能不符实际情况。 =》改为“注册失败，网络未连接或信息错误” 【4月8日版】存在【4月17日版】存在 |  | 返回 |  |  | 是 | 注册 | 修改提示信息 | 2017-04-03 | zhd
11 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 资源检索 | 资源检索，请输入字符串提示的tts发音，按键盘按键输入时不能打断。 |  | ok |  | 2017-03-26 | 是 | 资源检索 | 有按键时新提示音打断已播报发音。 | 2017-03-25 | zhd
12 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 书签，播报 | 有声读物-书签中的时间播报不对。应该是几分几秒的，播成了几点几分。 【4月17日版】修改方案：把时间中的冒号转换成中文，如“00:07”改成“00分07秒”。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 在TTS中时间的播报，格式为“xx:xx”时默认播时分，建议格式放完整“xx:xx:xx”，或者把时间中的冒号转换成中文。 | 2017-04-16 | W
13 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 断点记忆、路径记忆 | 各分类均没有实现断点记忆、路径记忆？比如有声读物。=》上次退出该本书时，所读章节以及退出时播放的位置均应该记忆。下次再进入该本书时，反显直接定位到相应章节上。进入该章节后，直接跳到上次退出时播放的位置开始读。 【4.13注】【4月8日版】电子图书、我的收藏、我的阅读历史等各列表均同此。 | 未实现 | [5 empty] | 可通过获取最近阅读该书获取上次朗读的章节位置 |  | W
14 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | UI，统一风格 | 有声读物，播放界面UI、快进快退方式，与音频播放风格不一致。统一？ | 统一 | 待定 |  |  | 否 |  | 陈刚确定一下，你给我的界面和操作方式就是这样的啊。 |  | W
15 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 播报 | 我的收藏、阅读历史列表（1）确认删除、确认清空对话框，选否后，没有播报反显项。 |  | 结束 |  | 2017-04-08 | 否 |  | 有播报，可能音量较小误以为没有播报 |  | zhd
16 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 清空 | 我的收藏、阅读历史列表，不能清空？每次操作都提示清空失败。 |  | 陈 |  |  | 否 |  | 需要服务器端处理，与盲文社联系，请他们协助解决
17 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 提示 | 下载管理，下载中和已下载上按OK。若无内容时，仅有语音提示，没有弹出提示框。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 下载管理 | 添加提示框 | 2017-04-03 | zhd
18 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 播报 | 下载中，进入后，一直反复播报“正在下载…” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 下载管理 | 只有下载内容变化时才刷新列表和播报 | 2017-04-03 | zhd
19 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 省电模式 | 闲置关机，休眠等省电模式未起作用 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 主界面 | 不调用禁止休眠的方法，允许休眠。 | 2017-04-05 | zhd
20 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 第一次进入，tts播报 | 新安装APK后，打开一本书播放，第一次进入功能菜单时，没有tts播报 |  | 待测 |  |  |  |  | 通过卸载APP，然后安装，从电子图书播放界面进入功能菜单，有tts播报。可能是在刷新固件后，第一次进入电子书的功能菜单会出现该现象，尚需验证。 |  | zhd
21 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 背景音乐，空文件夹容错处理 | 电子图书--功能菜单--背景音乐，在音乐选择上按OK后，会退到主界面。 【4月8日版】背景音乐文件夹中有音乐，表现OK。但若把背景音乐文件夹删空或整个删掉后，在音乐选择上按OK后，无反应，类似down机。=》需增加容错处理 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 经测试，未建文件夹或文件夹下无音乐文件时会出现此现象。以前电子书有容错措施的，为何现在没有了呢？ | 2017-04-16 | W
22 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 电子图书，书签跳转 | 电子图书--书签管理--查看书签，书签跳转位置不对。不论选择哪个章节的书签，都跳转到第一章相应页码。【样例】散文--无须证实的爱、古典文学--狄公案。 【4月17日版】未复现上述现象，但出现新情况。见后续记录。 |  | 结束 |  | 2017-04-17 | 是 |  | 有时候出现文件已损坏，但也跳到了对应章节；多数时候直接跳到第一章；有时候退到章节列表，错误。 | 2017-04-16 | W
23 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 电子图书，书签管理 | 电子图书--书签管理--查看书签，列表最底下有三行“上次阅读”，不知具体指哪个。但选择后也都是跳转到第一章的某个位置。但读的内容与反显内容不一致，不知来源哪里。反显也不对，有反显半个字现象。【样例】电子图书--散文--无须证实的爱。古典文学--狄公案--第二回 【4月8日版】存在，在最上面有三行“上次阅读”。跳转后，乱掉。=》建议滤掉“上次阅读”行。 【4.13注】在书签列表中“上次阅读”上按OK后，经常出现“文件已损坏”提示，然后再选某个章节进入播放时，读的内容与反显内容不一致。反显也不对，有反显半个字现象。【4月17日版】仍存在。样例：我收藏的资源--古典文学--狄公案--第二回 |  | 返回 |  |  |  |  | 之前规格讨论时，应该可以跳转到对应的章节和大致位置 |  | W
24 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 删除、清空对话框，播报 | 电子图书、有声读物等，删除、清空确认对话框选“否”后没有播报标题栏文字和反显项。如删除资源、删除书签、删除收藏等操作。 【4月8日版】未改彻底。电子图书--书名或章节列表--功能菜单，删除、清空确认对话框选“否”后没有播报标题栏文字和反显项。 【4.13注】书名或章节列表的地方应该均有此现象。如有声读物等。 【4月17日版】存在。 |  | 返回 |  |  | 是 | 同左 | 在所有功能菜单中删除确认对话框选否后，返回列表时增加朗读当前焦点行 | 2017-04-03 | zhd
25 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 清空 | 电子图书、有声读物等，在清空书签上按OK无反应 【4月8日版】有进度显示，但每次都提示清空失败 【4.13注】其他有书签的地方应该均有此现象。如有声读物等。 | 重要 | 陈 |  |  |  |  | 需要服务器端处理，与盲文社联系，请他们协助解决
26 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | UI，统一风格 | 电子图书，语速、语调、跳至本章页码页面风格与电子书不一致。=》需要按电子书统一，即字号随系统改变。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 风格保持一致 | 2017-04-04 | zhd
27 | Lisa | 电子书 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 语音音效 | 数图中的语音音效已经有作用了。电子书的语音音效也要加上去。 |  | ok |  | 2017-03-28 | 是 | 电子书 | 同步添加语音音效 | 2017-03-27 | zhd
28 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 删除清空确认 | 电子图书，书籍资源列表界面的功能菜单项：删除本地当前资源、清空本地分类资源，需要增加确认对话框。而且定义是什么？ |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 增加确认对话框 | 2017-04-04 | zhd
29 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 我的阅读历史列表更新 | 电子图书，我的阅读历史列表，打开一本书朗读后，退出阅读历史列表再进才更新。=》应该实时更新。只要退出朗读就更新。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 我的阅读历史 | 从朗读界面返回时刷新阅读历史列表 | 2017-04-04 | zhd
30 | Lisa | 数图 | 2017-03-25 | 2017-03-18 | 2017-03-26 | 加载失败提示 | 加载失败需要增加提示框 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 添加提示框 | 2017-04-04 | zhd
31 | Lisa | 数图 | 2017-03-25 | 2017-03-18 | 2017-03-26 | 功能菜单,退出 | 功能菜单中各项操作，需与电子书统一：成功后需退出功能菜单，取消操作不退出功能菜单。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 功能菜单 | 风格保持一致 | 2017-04-04 | zhd
32 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，符号输入提示 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：输入小数点，没有播报 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | TTS公共功能 | 在公共功能中增加一个方法，可以朗读符号 | 2017-04-05 | zhd
33 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，提示 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：删除完最后一个数字后，没有播报。=》应该弹出“请输入数字”提示框。参照电子书跳转页码。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 跳至本章百分比 | 增加提示框 | 2017-04-05 | zhd
34 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，超出最大值 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：按数字键盘按键输入，超出范围自动纠正最大值后，再按数字键输入，仍提示超出范围。=》参照电子书跳转页码。自动纠正最大值后，再按数字键输入，清空当前重新输入。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 跳至本章百分比 | 风格保持一致 | 2017-04-04 | zhd
35 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单，播放 | 有声读物--功能菜单：未做任何操作直接返回后，没有恢复播放。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  |  | 2017-04-05 | W
36 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书签管理，增加书签 | 有声读物，添加书签成功后，没有退到播放界面。=》应该退到播放界面并恢复播放。【4月8日版】未改彻底。添加书签后可以退到播放界面了。但是没有恢复播放。见后面记录。 |  | 结束 |  | 2017-04-08 | 是 | 书签管理 | 功能菜单成功后退回到播放界面 | 2017-04-05 | zhd
37 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书签管理 | 注意：删除书签的列表，删除成功后还在书签列表，不退出来。 | 注意 | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 风格保持一致 | 2017-04-04 | zhd
38 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书名，滚动 | 播放界面，标题栏书名，目前规格实现为仅显示部分字符。=》建议优化，如滚动方式。电子书也需要优化。 | 建议 | 待讨论 |  |  | 否 |  | 这个不是说和电子书保持一致，显示8个字吗？ | 2017-04-16 | W
39 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 逐字逐句，反显 | 【电子图书、盲人资讯等文本播放界面】 切到逐字逐句后，反显的位置需参照电子书修改。按6、9键切到逐字逐句后，反显在当前句开头。 | 规格 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 与电子书保持一致 | 2017-04-16 | W
40 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，功能菜单 | 盲人资讯播放界面，按菜单键没有实现功能菜单。 【规格】在播放界面按【菜单】键调出功能菜单项：上一条、下一条、跳至本条开头、跳至本条页码、朗读语音、背景音乐。 | 未实现 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 与电子图书保持一致 | 2017-04-16 | W
41 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，菜单键 | 盲人资讯播放界面，第二次按菜单键后，其他按键无效了。其他apk也出现过同样问题，已解决，请参照。【4月17日版】增加功能菜单功能，此问题不复存在。结束 | 共性 | 结束 |  | 2017-04-17 | 是 |  | 增加菜单功能，与电子图书保持一致 | 2017-04-16 | W
42 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，自动下一本 | 盲人资讯，读完一条资讯后，提示“已经是最后一章”然后就退到列表。=》建议参照电子书txt自动下一本功能。读完一条资讯时提示“已经读完”然后自动读下一条资讯。读完最后一条时提示“已经是最后一条资讯”。 【4月17日版】实现自动下一条功能。读完最后一条时提示“已经到最后一条”。OK。但又有些细节需优化。见按后续记录。 | 规格？ | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 增加菜单功能，与数图电子图书朗读保持一致，而不是与电子书txt朗读保持一致。 | 2017-04-16 | W
43 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，图标 | 资讯列表，需要增加书名的图标。按一本书处理。 | UI | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 盲人资讯 | 添加列表图标 | 2017-04-05 | zhd
44 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单 | 【盲人资讯、个性推荐、最新更新、精品专区】 书名列表，建议增加功能菜单：收藏当前资源、下载当前资源、删除当前资源 | 规格 | 待讨论 |  |  | 否 |  | 暂不增加，尚需要其它信息 |  | zhd
45 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单 | 书名列表，功能菜单建议增加：下载当前资源 | 规格 | 待讨论 |  |  | 否 |  | 暂不增加，尚需要其它信息 |  | zhd
46 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，账号-登录 | 登录，填完信息后选“登录”后提示“xxx用户名密码不正确”。不符实际原因是网络未连接。=》改为“登录失败，网络未连接或者账号错误” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 登录 | 修改提示信息 | 2017-04-05 | zhd
47 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，资源检索 | 资源检索，没有搜到的提示，目前是“加载失败”。=》改为“无搜索结果” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 资源检索 | 修改提示信息 | 2017-04-05 | zhd
48 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 取消加载提示 | 资源检索，初次加载过程按返回键退出加载，无声音反馈。=》建议增加提示“取消加载”。其他类似地方也加此提示。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
49 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 资源检索，按键定义 | 资源检索，目前输入完字串后按【菜单】键开始搜索。感觉体验不好，因为其他地方大多是按OK键确认并执行动作，按菜单键调出功能菜单。易造成困扰。=》建议修改方案：输完字串后，按【OK】键开始搜索。然后处理如下： 方式1：搜索结果列表界面。同时有2个焦点，即输入区域和列表区域同时存在焦点。 按上下左右方向键及返回键，操作列表区域。按数字键盘，则操作输入区域。 （以上都保持目前实现的操作方式） 对于两个区域重叠的OK键，则根据上次操作的区域决定。如果上次操作的是列表区域，则进入书籍播放。如果上次操作的是输入区域，则开始搜索。若无搜索结果，相应提示后，仍默认为上次操作的是输入区域。 方式2：搜索结果列表界面，同时只有1个焦点。 按【返回】键焦点切到字串输入区域，进入输入状态并删除末尾字符态。同时列表中的反显最好去掉。 输入完字串退出输入状态后，两种情况：（1）按【OK】键开始搜索，同时焦点切到列表。若无搜索结果，相应提示后焦点不变，仍在输入区域。 （2）按上下左右方向键焦点切到列表并恢复原来的反显。 【4月8日版】按方式1实现，OK键开始检索。 | 规格 | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 资源检索 | 重新定义按键功能。 | 2017-04-05 | zhd
50 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，资源检索 | “请输入检索字符串，按菜单键开始检索”的字串=》建议改为“请输入，按确认键搜索” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 资源检索 | 接受建议 | 2017-04-05 | zhd
51 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 资源检索，提示 | 资源检索，请输入字串按菜单键开始检索的界面，按上下左右方向键及OK键等无效键时，无语音反馈。=》需要增加提示“请输入，按确认键搜索”。类似收音机没有插耳机时按无效键的效果。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 资源检索 | 接受建议 | 2017-04-05 | zhd
52 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 音频资源播放，快退到头，提示 | 有声读物等音频资源播放界面，快退到头，需要增加提示。如“已经到本章开头”然后自动往后播放。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 音频播放 |  | 2017-04-05 | W
53 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 速度，音频资源播放 | 有声读物等音频资源播放，章节自动、手动切换速度慢、书签跳转速度慢。 | [8 empty] | W
54 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，0处理 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，为0时按右键无反应。=》应该变为0.0。为0.00时再按右键直接变为100。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 接受建议 | 2017-04-05 | zhd
55 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，小数点 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，按键输入小数点，没有播报“点”。=》参照计算器修改。 |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 小数点在尾部时要转义朗读 | 2017-04-05 | zhd
56 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，菜单键 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，按菜单键无反馈。需增加提示“请输入数字”。【4月8日版】存在。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 添加无效键提示 | 2017-04-05 | zhd
57 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串 | “删除书签成功！”=》改为“删除成功” |  | ok |  | 2017-04-08 | 是 |  | 使用相同提示 | 2017-04-05 | zhd
58 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串 | 电子图书，书籍资源列表界面的功能菜单项：删除本地当前资源、清空本地分类资源。字串待讨论、优化 |  | 待讨论 |  |  |  |  | 等待讨论结果 |  | zhd
59 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 闪主菜单 | 有声读物等音频资源播放，功能菜单--上一章，频发闪主菜单现象。其他操作也会闪主菜单。但此操作出现频繁。 | [8 empty] | W
60 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示框，下载中无下载任务 | 我的图书馆--下载管理--下载中，无下载任务，仅有语音提示。还需弹出提示框。 | 重要 | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 下载管理 | 增加提示框 | 2017-04-05 | zhd
61 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示框，已下载无文件 | 我的图书馆--下载管理--已下载，无文件，仅有语音提示。还需弹出提示框。 | 重要 | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 下载管理 | 增加提示框 | 2017-04-05 | zhd
62 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示，我收藏的资源、分类无文件 | 我的图书馆--我收藏的资源、分类，无文件，仅有语音提示“加载数据失败”=》应该提示“无收藏”并弹出提示框。 | 重要 | ok |  | 2017-04-08 | 是 | 我的图书馆 | 增加提示框 | 2017-04-05 | zhd
63 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-11 | 提示不完整 | 各个“加载中”的提示，有时很快就会被新的提示打断。比如下载管理--已下载--有时刚提示“正…”字就被后来的“无文件”打断了。收藏列表、阅读历史列表、资源检索无结果等处类似。感觉体验不好 【4月17日版】实现为依次串行播放“正在加载数据，请稍等”“无文件”。 |  | ok |  | 2017-04-17 |  |  | 那就去掉提示 |  | zhd
64 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 功能菜单，UI | 电子图书--书名列表--功能菜单，建议删除xxx、清空xxx菜单项调换位置。 【4.13注】其他类似地方同此。如有声读物等。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 接受建议 | 2017-04-13 | zhd
65 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 清空书签，对话框 | 电子图书/有声读物等，在清空书签上按OK后，需要增加确认清空对话框。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 添加确认对话框 | 2017-04-13 | zhd
66 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 不休眠 | 有声读物，播放暂停状态，未进休眠。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2017-04-21 | W
67 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | down机 | 有声读物，播放界面--功能菜单，多闲置一会儿，按返回键回到播放界面后，再按返回键则down机。出现一次 |  | 待深测 | [6 empty] | W
68 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 跳至百分比/跳至本章页码，菜单键 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比或者电子图书的跳至本章页码：按菜单键，也应该按无效键处理，弹出提示“请输入数字”。 【4月17日版】有声读物OK，电子图书仍存在。见后续记录。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 增加提示框 | 2017-04-13 | zhd
69 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 功能菜单，返回后播放 | 电子图书--功能菜单：未做任何操作直接返回后或添加书签等操作回到播放界面时，没有恢复播放。=》需与电子书保持一致：不论什么操作，从功能菜单回到播放界面后，即开始自动全文朗读。 【4.13注】有声读物等其他类型的资源，均应如此。 【4月17日版】电子图书OK，有声读物OK，视频教程OK，盲人资讯OK | 重要 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
70 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 背景音乐，暂停 | 电子图书：播放过程中按OK或5键，背景音乐没有相应暂停。=》需与电子书保持一致：同步暂停恢复。 | 重要 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
71 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 背景音乐，下一章 | 电子图书--功能菜单--下一章：背景音乐没有继续播放。而正常自动播放下一章时正常。 | 重要 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
72 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 背景音乐，下一章 | 电子图书：跳至本章页码操作后，再自动读下一章时，也没有继续播放背景音乐。 | 重要 | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
73 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 增加书签，返回后播放 | 有声读物，添加书签成功退到播放界面后，没有恢复播放。=》需与电子书保持一致：不论什么操作，从功能菜单回到播放界面后，均恢复播放。 【4.13注】其他类型的资源，均应如此。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
74 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 音频资源播放，快进到尾 | 有声读物等音频资源播放界面，连续按右键快进到尾，停在结尾不动了。不按键后也不动了。=》（1）快进到尾后需要增加提示。如“已经到本章结尾”，不按键后自动播放下一章。【4月17日版】可以自动播放下一章时，但切换速度很慢。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
75 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 删除书签，删空后提示 | 电子图书/有声读物等，删除书签：删空后，需增加提示“无书签”后再退出。 【4月17日版】删空提示“无书签”后直接退到播放界面。OK。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 添加提示 | 2017-04-13 | zhd
76 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 无书签提示 | 电子图书/有声读物等，查看书签、删除书签：无书签时进入，仅语音提示“加载数据失败”。内容不对，且无提示框。=》应该参照电子书，弹出提示框并播报“当前尚未创建书签” 【4月17日版】提示框有了。但提示内容仍不对。 | [6 empty] | 在出现错误时，是否能知道错误类型？ |  | W
77 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 关屏 | 第一次操作数字图书馆，在“我的图书馆”上按OK后即背光关闭 | [6 empty] | 固件问题待查 |  | zhd
78 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 有声读物，查看书签，加载失败 | 电子图书/有声读物等，查看书签：加载失败需要增加提示框。其他类似地方均如此处理。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 添加提示框 | 2017-04-14 | zhd
79 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 有声读物，查看书签，加载失败 | 电子图书/有声读物等，查看书签：加载失败后，需要播报标题栏和反显项。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  | 失败后朗读标题和焦点行 | 2017-04-14 | zhd
80 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 有声读物，查看书签 | 书签跳转位置不对，且跳转时会闪现章节列表。 【样例】有声读物--按摩教材--中专教材--中医诊断学。 读00-004前言章节时，选择书签00-003 xxx 00:21跳转后，会先显示章节列表，然后进入00-001章节，再进入00-002章节播放。没有进入00-003章节相应位置读。 |  | ok |  | 2017-04-17 | 是 |  |  | 2017-04-16 | W
81 | Lisa | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 功能菜单 | 【电子图书、有声读物等】 各级分类列表，建议增加功能菜单：收藏分类 | 规格 | 待讨论 |  |  |  |  | 待议，之前讨论规格时与“掌上盲图”保持一致，只在显示资源列表时才能收藏分类
82 | zhd | 数图 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 我的阅读历史，功能菜单 | 【我的图书馆】-【我的阅读历史】-选电子图书，进入朗读界面，按菜单键进入功能菜单后，仍在朗读电子书内容，没有播报功能菜单界面的标题和反显。 而从【电子图书】-【古典文学】-【狄公案】进入电子图书的朗读界面后按菜单键正常；从【我收藏的资源】或【我收藏的分类】进入电子图书的朗读界面按菜单键也正常。 【4月17日版】存在。我的图书馆--我的阅读历史--选电子图书播放，按菜单键调出功能菜单的瞬间，会先跳到当前章节开头反显并朗读第一句。并且不播报功能菜单标题栏和反显。 | [8 empty] | W
83 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 注册，登录，密码找回 | 【账号管理】-【登录，注册，密码找回】等输入界面。在各栏位输入时，按返回键删空后，再按返回键无反应，也无语音反馈。=》建议修改为：删空后，再按返回键退出当前界面，弹出确认退出对话框。 | [8 empty] | zhd
84 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书，书签跳转down机 | 电子图书，书签跳转后down机。【样例】电子图书--古典文学--狄公案。 在前言第一页第一句上加书签。然后在读此句时，跳转到该书签，即down机。几乎100%出现。 | 重要 | [7 empty] | W
85 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书，书签跳转 | 电子图书，跨章跳转书签时，会出现“文件已损坏”提示。【样例】电子图书--古典文学--狄公案。如：读第四回时，跳转书签到“前言”章节的任一书签（如第5页的书签）时即会复现。 | 重要 | [7 empty] | W
86 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书，书签跳转 | （接上条）出现“文件已损坏”提示。再从列表进入“前言”章节，则会进入上次跳转失败的书签位置开始读，如第5页的书签。但页码播报不是实际页码，均播“第1页”。 进入其他章节，一会直接跳到第5页，而且一开始读的内容也不是实际内容。 | 重要 | [7 empty] | W
87 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书，书签跳转 | （接上条）上述现象出现后，选一章节进入朗读界面，有时会反显半个字。 | 重要 | [7 empty] | W
88 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书，书签跳转 | 电子图书朗读时进入功能菜单，再回来时读的位置不对，似乎从上次跳转到的书签位置开始读。【样例】电子图书--古典文学--狄公案，第四回第1页“你这病既然数年”书签。出现2次，规律不清。 | 重要 | 待深测 | [6 empty] | W
89 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 盲人资讯，功能菜单 | 盲人资讯--功能菜单。选择“上一条”提示“已经到第一条”后，不恢复播放。按OK或5键后仍不播放。电子图书，“上一章”现象同此。 电子书逐字反查结果画面，按左键翻到头后再按左键，也出现类似现象。 | 重要 | [7 empty] | W
90 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书/盲人资讯，自动下一条 | 电子图书/盲人资讯，读完一章或一条时，建议增加提示“已经读完”。参照电子书txt。其他类似处均如此。 | 重要 | [7 empty] | W
91 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 电子图书/盲人资讯，自动下一条 | 电子图书/盲人资讯，自动播放下一章或下一条时，没有播报章节或资讯名称。=》建议参照电子书txt，自动下一章或下一条时，首先播报章节或资讯名称。其他类似处均如此。 | 重要 | [7 empty] | W
92 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 跳至本章页码，菜单键 | 电子图书、盲人资讯等文档播放界面，跳至本章页码，按菜单键无反馈。需增加提示“请输入数字”。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 添加提示信息 | 2017-04-19 | zhd
93 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 速度很慢，类似down机 | 视频教程--哲学--当代哲学热点问题--如何理解当代哲学热点问题 上按OK，打开速度慢，类似down机感觉。 | 重要 | [5 empty] | 网速较慢，我在网速快的地方，大致3秒钟可以切换到下一章。
94 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 速度很慢 | 视频教程--哲学--当代哲学热点问题--如何理解当代哲学热点问题，跳转百分比后、增加书签后，开启播放速度比其他操作明显慢很多。 | 重要 | [5 empty] | 网速较慢，我在网速快的地方，大致3秒钟可以切换到下一章。
95 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 速度很慢 | 视频教程--哲学--当代哲学热点问题--如何理解当代哲学热点问题 上按OK打开后，有时不播放，进度条显示“00:00 00:00”。然后按键反应迟钝。出现多次。V1.0板12#样机频发。 | 重要 |  |  |  | 其他 |  | 播放的是在线视频流，所以播放是否迅速、流畅主要取决于网速，我在家里非常流畅，没有这些问题。你换个网速快的地方试试？ | 2017-04-21 | W
96 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 速度很慢，类似down机 | 有声读物，读完一章自动切到下一章时，速度很慢。类似down机感觉。 | 重要 | [5 empty] | 网速较慢，我在网速快的地方，大致2秒钟可以切换到下一章。
97 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 取消加载提示 | “取消加载”提示后，需要播报标题栏和反显项。 | 重要 | [7 empty] | zhd
98 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 音量 | 有声读物等音频资源播放的音量偏小，且按音量加减键无作用？？ | 重要 | [7 empty] | zhd
99 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 视频教程，跳至本章开头 | 视频教程，跳至本章开头无作用？？而有声读物里是有作用的。【样例】视频教程--哲学--当代哲学热点问题--如何理解当代哲学热点问题。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 请查看视频教程为何不起作用，这与我测试视频教程中按下键到最后一张时，其中会出现一些错误现象。 | 2017-04-21 | W
100 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | tts丢失 | 电子图书--古典文学--豆棚闲话，朗读界面调出功能菜单后忽然tts丢失。到主菜单后仍无声。重启后恢复。出现一次。 | 重要 | [5 empty] | 说明之前已经有问题了
101 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 背景音乐，自动生成 | 手动将内存中背景音乐文件夹删除后，进入数图apk后，需要参照电子书apk，自动在根目录下重新生成“背景音乐”文件夹。 | 重要 | [5 empty] | 在文件不存在时自动创建文件夹。 |  | zhd
102 | Lisa | 数图 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 音量 | 整体音量偏小，尤其数图音频资源播放音频比tts小好多 | 重要 | [7 empty] | zhd