## 测试说明
编号 | 日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2017-03-24 | lisa | 2017-03-21 | 至编号29
2 | 2017-03-26 | lisa | 2017-03-25 | 新增编号30~31

## 数图
收藏：按【书名】/【分类】收藏，不支持按章节收藏；下载：按【书名】下载，不支持按分类和章节下载。
编号 | 测试人 | 发现模块 | apk版本日期 | 固件版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示，播报 | 按数字键盘按键输入没有语音播报 |  | ok |  | 2017-03-21
2 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示框 | 加载失败等提示，目前仅有语音提示，需要弹出提示框 | [8 empty] | H
3 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-01-28 | 2017-02-11 | 2017-03-17 | 资源检索，提示，UI | “请输入xxx按菜单键开始检索”的字串显示不全=》建议改为超过一行滚动 | [8 empty] | H
4 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-登录 | 删除末位字符后，提示“删除x”后需要增加播报剩余字符tts。 |  | ok |  | 2017-03-21
5 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-登录 | 在“退出”按钮上按OK后，会弹出“退出”提示框。=》应该去掉。 |  | ok |  | 2017-03-26
6 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-退出 | 登录、注册等需要输入信息的界面，退出时建议增加“确认退出 是 否”对话框。 |  | ok |  | 2017-03-26
7 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-退出账号 | 我的图书馆--退出当前账号，按OK后建议增加“确认退出当前账号 是 否”对话框。成功后提示“退出成功” | [8 empty] | H
8 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | UI，颜色 | 输入框中提示字串的颜色晃眼。=》建议调整为系统颜色设置中的组合颜色。 | [8 empty] | H
9 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 账号-注册 | 提示“xx不能为空”后，反显定位建议在被提示的项目上，并相应播报。 |  | ok |  | 2017-03-26
10 | Lisa | 数字图书馆 | 2017-03-15 | 2017-02-11 | 2017-03-19 | 字串，账号注册 | 注册，填完信息选“注册”后提示“网络未连接”。字串可能不符实际情况。 =》改为“注册失败，网络未连接或信息错误” | [8 empty] | H
11 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 资源检索 | 资源检索，请输入字符串提示的tts发音，按键盘按键输入时不能打断。 |  | ok |  | 2017-03-26
12 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 书签，播报 | 有声读物-书签中的时间播报不对。应该是几分几秒的，播成了几点几分。 | [8 empty] | H
13 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 断点记忆、路径记忆 | 有声读物，没有断点记忆、路径记忆？=》进入书的章节的路径应该记忆 | 未实现 | [7 empty] | W
14 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | UI，统一风格 | 有声读物，播放界面UI、快进快退方式，与音频播放风格不一致。统一？ | 统一 | [7 empty] | W
15 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 播报 | 我的收藏、阅读历史列表（1）确认删除、确认清空对话框，选否后，没有播报反显项。 | [8 empty] | H
16 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 清空 | 我的收藏、阅读历史列表，不能清空？每次操作都提示清空失败。 | [6 empty] | 需要服务器端处理
17 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 提示 | 下载管理，下载中和已下载上按OK。若无内容时，仅有语音提示，没有弹出提示框。 | [8 empty] | H
18 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 播报 | 下载中，进入后，一直反复播报“正在下载…” | [8 empty] | H
19 | Lisa | 数图 | 2017-03-18 | 2017-02-11 | 2017-03-20 | 省电模式 | 闲置关机，休眠等省电模式未起作用 | [8 empty] | W
20 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 第一次进入，tts播报 | 打开一本书播放，第一次进入功能菜单时，没有tts播报 | [8 empty] | H
21 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 背景音乐 | 我收藏的资源进入读电子书，功能菜单--背景音乐，在音乐选择上按OK后，会退到主界面。512+8 B1#机器 | [8 empty] | W
22 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 电子图书，书签跳转 | 书签跳转位置不对。不论选择哪个章节的书签，都跳转到第一章相应页码。【样例】散文--无须证实的爱、古典文学--狄公案。 | [8 empty] | H
23 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 电子图书，书签跳转 | 查看书签的列表，最底下有三行“上次阅读”，不知具体指哪个。但选择后也是都跳转到第一章的某个位置。但读的内容与反显内容不一致，不知来源哪里。【样例】散文--无须证实的爱。 | [8 empty] | H
24 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 删除、清空对话框，播报 | 电子图书，删除、清空确认对话框选“否”后没有播报标题栏文字和反显项。如删除书签、删除收藏等操作。 | [8 empty] | H
25 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 清空书签 | 电子图书，在清空书签上按OK无反应 | 重要 | [7 empty] | H
26 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | UI，统一风格 | 电子图书，语速、语调、跳至本章页码页面风格与电子书不一致。=》需要按电子书统一，即字号随系统改变。 | [8 empty] | H
27 | Lisa | 电子书 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 语音音效 | 数图中的语音音效已经有作用了。电子书的语音音效也要加上去。 |  | ok |  | 2017-03-28
28 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 删除清空确认 | 电子图书，书籍资源列表界面的功能菜单项：删除本地当前资源、清空本地分类资源，需要增加确认对话框。而且定义是什么？ | [8 empty] | H
29 | Lisa | 数图 | 2017-03-21 | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 我的阅读历史列表更新 | 电子图书，我的阅读历史列表，打开一本书朗读后，退出阅读历史列表再进才更新。=》应该实时更新。只要退出朗读就更新。 | [8 empty] | H
30 | Lisa | 数图 | 2017-03-25 | 2017-03-18 | 2017-03-26 | 加载失败提示 | 加载失败需要增加提示框 | [8 empty] | H
31 | Lisa | 数图 | 2017-03-25 | 2017-03-18 | 2017-03-26 | 功能菜单,退出 | 功能菜单中各项操作，成功后需退出功能菜单。取消操作不退出。与电子书统一。 | [8 empty] | H
32 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，符号输入提示 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：输入小数点，没有播报 |  | 共性 | [6 empty] | H
33 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，提示 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：删除完最后一个数字后，没有播报。=》应该弹出“请输入数字”提示框。参照电子书跳转页码。 | [8 empty] | H
34 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 跳至百分比，超出最大值 | 有声读物--功能菜单--跳至百分比：按数字键盘按键输入，超出范围自动纠正最大值后，再按数字键输入，仍提示超出范围。=》参照电子书跳转页码。自动纠正最大值后，再按数字键输入，清空当前重新输入。 | [8 empty] | H
35 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单，播放 | 有声读物--功能菜单：未做任何操作直接返回后，没有恢复播放。 | [8 empty] | H
36 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书签管理，增加书签 | 有声读物，添加书签成功后，没有退到播放界面。=》应该退到播放界面并恢复播放。 | [8 empty] | H
37 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书签管理 | 注意：删除书签的列表，删除成功后还在书签列表，不退出来。 | 注意 | [7 empty] | H
38 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 书名，滚动 | 播放界面，标题栏书名，目前规格实现为仅显示部分字符。=》建议改为滚动方式 | 建议 | [7 empty] | H
39 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 文本播放 | 需参照电子书修改，切到逐字逐句后反显的位置 | 规格 | [7 empty] | H
40 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，功能菜单 | 盲人资讯播放界面，按菜单键没有实现功能菜单。 【规格】在播放界面按【菜单】键调出功能菜单项：上一条、下一条、跳至本条开头、跳至本条页码、朗读语音、背景音乐。 | 未实现 | [7 empty] | H
41 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，菜单键 | 盲人资讯播放界面，第二次按菜单键后，其他按键无效了。其他apk也出现过同样问题，已解决，请参照。 | 共性 | [7 empty] | H
42 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，自动下一本 | 盲人资讯，读完一条资讯后，提示“已经是最后一章”然后就退到列表。=》建议参照电子书txt自动下一本功能。读完一条资讯时提示“已经读完”然后自动读下一条资讯。读完最后一条时提示“已经是最后一条资讯”。 | 规格？ | [7 empty] | H
43 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 盲人资讯，图标 | 资讯列表，需要增加书名的图标。按一本书处理。 | UI | [7 empty] | H
44 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单 | 【盲人资讯、个性推荐、最新更新、精品专区】 书名列表，建议增加功能菜单：收藏当前资源、下载当前资源、删除当前资源 | 规格 | [7 empty] | H
45 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-27 | 功能菜单 | 书名列表，功能菜单建议增加：下载当前资源 | 规格 | [7 empty] | H
46 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，账号-登录 | 登录，填完信息后选“登录”后提示“xxx用户名密码不正确”。不符实际原因是网络未连接。=》改为“登录失败，网络未连接或者账号错误” | [8 empty] | H
47 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，资源检索 | 资源检索，没有搜到的提示，目前是“加载失败”。=》改为“无搜索结果” | [8 empty] | H
48 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 提示，资源检索 | 资源检索，初次加载过程按返回键退出加载，无声音反馈。=》建议增加提示“取消加载”。其他类似地方也加此提示。 | [8 empty] | H
49 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 资源检索，按键定义 | 资源检索，目前输入完字串后按【菜单】键开始搜索。感觉体验不好，因为其他地方大多是按OK键确认并执行动作，按菜单键调出功能菜单。易造成困扰。=》建议修改方案：输完字串后，按【OK】键开始搜索。然后处理如下： 方式1：搜索结果列表界面。同时有2个焦点，即输入区域和列表区域同时存在焦点。 按上下左右方向键及返回键，操作列表区域。按数字键盘，则操作输入区域。 （以上都保持目前实现的操作方式） 对于两个区域重叠的OK键，则根据上次操作的区域决定。如果上次操作的是列表区域，则进入书籍播放。如果上次操作的是输入区域，则开始搜索。若无搜索结果，相应提示后，仍默认为上次操作的是输入区域。 方式2：搜索结果列表界面，同时只有1个焦点。 按【返回】键焦点切到字串输入区域，进入输入状态并删除末尾字符态。同时列表中的反显最好去掉。 输入完字串退出输入状态后，两种情况：（1）按【OK】键开始搜索，同时焦点切到列表。若无搜索结果，相应提示后焦点不变，仍在输入区域。 （2）按上下左右方向键焦点切到列表并恢复原来的反显。 | 规格 | [7 empty] | H
50 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串，资源检索 | “请输入检索字符串，按菜单键开始检索”的字串=》建议改为“请输入，按确认键搜索” | [8 empty] | H
51 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 资源检索，提示 | 资源检索，请输入字串按菜单键开始检索的界面，按上下左右方向键及OK键等无效键时，无语音反馈。=》需要增加提示“请输入，按确认键搜索”。类似收音机没有插耳机时按无效键的效果。 | [8 empty] | H
52 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 音频资源播放，快退到头，提示 | 有声读物等音频资源播放界面，快退到头，需要增加提示。如“已经到本章开头”然后自动往后播放。 | [8 empty] | W
53 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 速度，音频资源播放 | 有声读物等音频资源播放，章节自动、手动切换速度慢、书签跳转速度慢。 | [8 empty] | W
54 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，0处理 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，为0时按右键无反应。=》应该变为0.0。为0.00时再按右键直接变为100。 | [8 empty] | H
55 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，小数点 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，按键输入小数点，没有播报“点”。=》参照计算器修改。 | [8 empty] | H
56 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 跳至本章百分比，菜单键 | 有声读物等音频资源播放，跳至本章百分比，按菜单键无反馈。需增加提示“请输入数字” | [8 empty] | H
57 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串 | “删除书签成功！”=》改为“删除成功” | [8 empty] | H
58 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 字串 | 电子图书，书籍资源列表界面的功能菜单项：删除本地当前资源、清空本地分类资源。字串待讨论、优化 |  | 待讨论 | [6 empty] | H
59 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 闪主菜单 | 有声读物等音频资源播放，功能菜单--上一章，频发闪主菜单现象。其他操作也会闪主菜单。但此操作出现频繁。 | [8 empty] | W
60 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示框，下载中无下载任务 | 我的图书馆--下载管理--下载中，无下载任务，仅有语音提示。还需弹出提示框。 | 重要 | [7 empty] | H
61 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示框，已下载无文件 | 我的图书馆--下载管理--已下载，无文件，仅有语音提示。还需弹出提示框。 | 重要 | [7 empty] | H
62 | Lisa | 数图 | 2017-03-26 | 2017-03-18 | 2017-03-31 | 提示，我收藏的资源、分类无文件 | 我的图书馆--我收藏的资源、分类，无文件，仅有语音提示“加载数据失败”=》应该提示“无收藏”并弹出提示框。 | 重要 | [7 empty] | H